牵手民工子女  关注留守儿童

宁夏固原市隆德县二小志愿队

（齐  娟）

一、活动背景

我校学生多数为进城、外出务工人员子女，民工子女和留守儿童成了我校面临的一个难题，如何让这些孩子获得更多的温暖，如何保障他们在学习上的进步，是学校领导和课任教师面临的问题。他们不能像同龄的孩子一样时常围绕在父母的膝边，而要独自面对着种种困难和艰辛。为了给这些民工子女、留守儿童带去父母般的温暖，带去希望，同时在我校学生中进一步弘扬助人为乐的美好品质，创造良好的校园风气，消除歧视，促进校园和谐，我校便进行对进城、外出务工人员子女的爱心捐赠活动，希望我们的行动能给他们带去一丝温暖，也为城里的孩子创造一个了解农村生活，培养爱心的机会。

二、活动主题: 牵手民工子女  关注留守儿童

三、活动时间：2012年5月31日上午9:00—11：00点。

活动地点：隆德县城关二小

四、主办单位：隆德县城关二小

五、活动的可行性分析

1.物资来源：在校条件丰富学生捐赠及学校购买。

2.物资种类：

a.衣物、鞋子等

b.书本、文具类

c.生活用品

3.捐赠形式：

通过开展募捐活动，来收集物资

六、活动流程

【前期准备】5月3日——5月10日

（1）召开学校领导班子成员会议，讨论活动安排。

（2）少队部负责拟写策划书，交给校长审阅，审批本次活动。

（3）红领巾广播站进行每周的宣传影响工作。

（4）各班主任以班级为单位宣传本次活动。

【中期准备】5月11日——5月30日

（1）班主任做好对进城、外出务工子女的摸底工作，尤其留守儿童的统计工作。

（2）办公室负责写本次活动的倡议书，发动同学们捐赠学习文具、书籍等。

（3）后勤处做好捐赠东西的整理，制作捐赠登记表。

（4）少队部负责制作活动横幅（心系留守儿童、奉献点滴爱心）。

（5）财务处做好学校物品的购买工作。

（6）少队部做好物品的分配、发放工作。

【捐赠过程】5月31日

（1）后勤处布置会场。

（2）校长讲话。

（3）捐赠物品。根据之前摸底人员人数，按顺序对物品进行分配发放。

（4）留守儿童代表发言。

（5）千人献爱心签名活动。

【后期工作】

- 活动结束后，后勤处负责清理活动现场，归还物品。

- 财务处整理捐赠登记表，统计捐款数额和所捐物品。

- 办公室负责写本次活动的活动总结，

- 少队部写通讯稿，整理活动照片，将照片交给办公室整理存档。

- 办公室整理存档本次活动的所有资料（包括：策划书、通讯稿、活动照片、活动总结等）。

七、活动影响

本次活动不仅在我校师生中传播了友爱互助的精神，募集了一些物品，给进城务工人员的子女及留守儿童一定的物质帮助，同时也让我校师生对这些孩子多了一份理解与关爱，给了他们精神上的鼓励，对校园环境的提升和构建和谐校园都起到了积极作用。

八、注意事项

（1）活动中要维护好会场秩序，树立好志愿者形象

（2）活动结束后，一定要清理好活动现场，保持清洁

（3）捐赠的物品一定要统计好，保管好

（4）活动时间随天气的变动而改动

隆德县城关二小志愿队

2012年5月16日