中国青年志愿者助残阳光行动

工作领导小组

会 议 纪 要

〔2014〕第1次

2014年5月26日上午，中国青年志愿者助残阳光行动（简称阳光行动）工作领导小组第一次会议暨首批示范项目评审会在团中央机关召开。会议认真学习了习近平总书记等党和国家领导同志在会见第五次全国自强模范暨助残先进集体和个人表彰大会受表彰代表时的重要讲话精神，全面总结了阳光行动启动以来工作进展情况，分析了该项工作面临的新形势、新情况、新任务，评定出阳光行动首批示范项目，研究部署了当前和今后一个时期的工作任务。领导小组组长、团中央书记处书记汪鸿雁，领导小组组长、中国残联副主席、党组成员吕世明出席会议并讲话。

吕世明同志传达了习近平总书记的重要讲话精神以及中央领导同志对开展助残工作的重要指示。他指出，阳光行动开局很好，各地反响热烈，取得了重要阶段性成果。要认真学习习近平总书记重要讲话精神，加大阳光行动实施力度，通过推广案例、加大资金支持力度等举措，培育支持更多阳光行动工作项目在基层发展。要注重志愿者助残的制度化建设，坚持专业与可行相结合、点和面相结合、分类服务与统一组织相结合，不断提升服务质量。要把阳光行动自觉融入党政工作大局，通过深入细致的志愿服务进一步促进残疾人的融合发展。

汪鸿雁同志传达了团中央书记处和秦宜智同志对阳光行动的指示要求，充分肯定了阳光行动启动三个月来的各项工作。她指出，各地共青团组织和残联系统高度重视，迅速行动，通过加强组织领导、开展集中活动、完善政策保障、培养培训骨干等多种措施，推进阳光行动迅速实现了良好开局。下一步，要围绕抓摸底结对、抓项目带动、抓基层工作、抓媒体运用等方面，着力推动阳光行动在全国基层普遍开展。要充分发挥好领导小组的宏观决策作用、领导小组成员单位的专业指导作用和领导小组办公室的参谋助手作用，扎扎实实地把这项工作打造成全社会信得过、可持续的知名品牌。

团中央青年志愿者工作部党组书记侯宝森主持会议。领导小组办公室主任、团中央青年志愿者工作部部长杨松汇报了阳光行动工作进展及下步打算。领导小组办公室主任、中国残联组织联络部主任曹跃进对示范项目征集初审进行了情况说明。

领导小组成员单位提出了进一步推进阳光行动的意见建议。团中央城市青年工作部、中国残联康复部提出，要建立与社会组织沟通渠道，把残疾人服务组织、有关企业和青年志愿者组织有效衔接起来，建立长效工作机制。团中央农村青年工作部提出，要在各地小额贷款技能培训中，把对农村地区青年残疾人培训作为一项重要工作，力所能及地提供就业创业和技能培训。团中央学校部提出，要将青年志愿者助残阳光行动与大学生暑期社会实践活动相结合，引导大学生志愿者参与阳光行动。团中央少年部提出，要将少先队手拉手助残行动与阳光行动相结合，在专业化、机制化、项目化的同时有针对性地服务残疾儿童。团中央维护青少年权益部、中国残联维权部提出，将指导和督促各地开发设置社工岗位，依托12355青少年服务台和青少年法律服务中心，为残疾青少年提供心理辅导和法律援助。中国残联组联部提出，要加大助残社会组织参与项目实施的工作力度。中国残联康复部提出，要加大对农村地区、偏远地区助残项目的资金支持力度。中国残联教育就业部提出，将大力支持残疾人就业服务项目，按照相关规定做好政府购买残疾人服务工作。中国残疾人福利基金会提出，要通过组织培训、政策引导、资金支持等措施促进项目完善成熟，使更多的助残项目在全国各地开花结果。

会议议定事项如下。

一是推广示范项目。对此次评审出的100个阳光行动示范项目进行公示后，按照每个项目匹配资金1万元（分两期拨付、第一期5000元，第二批资金5000元视项目中期评估情况拨付）的标准进行支持。据此，领导小组办公室要加强对示范项目的组织实施、运行管理和监督考核，加强资金监管，并研究提出示范项目管理办法。

二是加强资金保障。中国残联计划在首批示范项目投入100万元的基础上，争取加大资金投入力度，为推进阳光行动提供资金保障，同时，指导地方残联积极争取地方财政进行资金支持，建立经费保障及审核机制。

三是形成工作合力。请领导小组各成员单位在6月中旬前提出下半年本单位支持、推进阳光行动的具体思路、打算和工作项目，交由团中央青年志愿者工作部、中国残联组联部分别归口汇总至领导小组办公室，形成下半年工作目标。

四是注重工作指导。中央国家机关7部委和单位拟于今年7月举办全国志愿助残阳光行动主题日活动；团中央拟在12.5国际志愿者日期间，举办全国志愿服务项目大赛暨广州志愿服务交易会，开展第十届中国青年志愿者优秀个人、优秀集体、优秀项目奖的评选表彰工作；2015年，中国残联会同团中央将举办五年一度的全国青年志愿助残的经验表彰大会。领导小组各成员单位要结合本单位实际，加强规划，注重统筹，指导各地共青团、残联组织围绕阳光行动深入开展志愿助残工作；及时组织开展对各地的调研、督导和检查活动，加强分类指导、经验总结和宣传推广等工作，不断提升阳光行动的整体水平。

五是做好组织培训。团中央将于7、8月份开展第一批志愿助残项目专员的推报工作，按照点和面相结合、专业与非专业相结合、精神层面需求与日常生活需求相结合的原则，发展一批基层志愿助残服务团队负责人作为骨干，重点管理、重点培养、重点发挥作用。

出 席：汪鸿雁 吕世明 侯宝森 杨 松 曹跃进

赵宝东 张传慧 李 骥 顾淑华 胡 祥

张超英 马玉娥 纳 新 解宏德 张全军

张雁华 王明学

列 席：黄英锋 张俊虎 朱春林 查 干 张燕红

 李 龙 曾松亭 刘 杰

报：团中央书记处各同志，中国残联领导同志

送：领导小组成员，团中央、中国残联有关部门负责同志

领导小组办公室 2014年6月10日印发

 （共印60份，存档20份）